## Инвест. программа 2008-2010г
приложение
к решению совета депутатов
города Белгорода
от 26 февраля 2009 года №167
Список инвестиционных объектов, входящих
в инвестиционную программу МУП Горводоканал
на 2008-2010 гг.
( с НДС )
Наименование объектов и выполняемых работ | Стоимость работ всего тыс.руб. | в том числе:
|  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Капитальное строительство, реконструкция
Водоснабжение
1.Проведение работ по разведке и утверждению запасов подземных вод | 10501 | 4501 | 3000 | 3000
2.Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 3528 | 3528
3.Реконструкция водовода Д-500 мм по ул.Б.Хмельницкого | 2800 |  | 2800
4.Реконструкция сборного водовода Д-700 мм 4-го водозабора | 10530 |  | 5622 | 4908
ИТОГО: | 27359 | 8029 | 11422 | 7908
Налог на прибыль 2535 | 6480 | 2535 | 2331 | 1614
Итого по водоснабжению | 33839 | 10564 | 13753 | 9522
ВОДООТВЕДЕНИЕ
1.Продолжение строительства напорного коллектора Д-800 мм от ГНС до ГОС ( общая протяженность 9,2 км.) | 10500 | 10500
2.Продолжение строительства коллектора от КНС-8 до КНС-9 Д-500мм в две нитки ( общая протяженность 6 км., по 3 км каждая нитка) | 22000 | 16000 | 6000
3. Проектирование и строительство централиованной канализации по ул. Зареченской | 5030 | 1530 | 2023 | 1477
4.Канализование СШ № 24 | 7230 | 1230 | 3000 | 3000
5.Автоматизация системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ) | 4470 | 4470
6. Реконструкция и модернизация городских очистных сооружений канализации | 48895 |  | 25201 | 23694
7.Реконструкция самотечного коллектора Д-1500 мм от ГОС | 6000 |  | 6000
8.Реконструкция самотечного коллектора № 8 | 7000 |  | 5000 | 2000
9.Реконструкция КНС- 7 с заменой насосного оборудования | 3816 |  |  | 3816
ИТОГО : | 114941 | 33730 | 47224 | 33987
Налог на прибыль | 27224 | 10651 | 9637 | 6936
Итого по водоотведению: | 142165 | 44381 | 56861 | 40923
Всего по предприятию | 176004 | 54945 | 70614 | 50445

## Выполнение за 2009год
Выполнение инвестиционной программы
по МУП Горводоканал за 2009 г.
| план | факт | отклон. | %
| 2009 г | 2009г |  | выполн.
Инвестиционная программа - всего
без налога на прибыль с НДС | 58646 | 56827.5 | -1818.5 | 96.8992
Фактически начислено средств по инвест. прогр.
без налога на прибыль с НДС | 54527 | 56827.5 | 2300.5 | 104.219
в том числе : ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 11422 | 11366.2 | -55.8 | 99.5115
Проведение работ по разведке и утверждению
запасов подземных вод (водозабор)Разуменск. | 3000 | 2854.2 | -145.8 | 95.14
Реконструкция водовода Д-500 мм по пр.
Б. Хмельницкого | 2800 | 2804 | 4 | 100.1429
Реконструкция сборного водовода Д-700 мм
4- го водозабора | 5622 | 5708 | 86 | 101.5297
ВОДООТВЕДЕНИЕ | 47224 | 45461.3 | -1762.7 | 96.2674
Продолжение строительства коллектора
от КНС 8 до КНС 9 Д 500 | 6000 | 6000 | 0 | 100
Проектирование и строительство централизованной
канализации по ул. Зареченской | 2023 | 2158.8 | 135.8 | 106.7128
Канализирование СШ № 24 | 3000 | 3153.9 | 153.9 | 105.13
Реконструкция и модернизация очистных соор. | 25201 | 24413.1 | -787.9 | 96.8735
(аэратор по накладн.2299,5 т.р. ,стол лаб.,ПК, хромотограф 875,8 т.р.)
в т.ч. Реконстр.самотеч.коллектора Д-1500 от ГОС | 6700 | 6958.1 | 258.1 | 103.8522
Рек. самотечного коллектора Д-1500 мм от ГОС | 6000 | 5999.1 | -0.9 | 99.985
Реконструкция самотечного коллектора №8 | 5000 | 3736.4 | -1263.6 | 74.728