## Инструкция
(требуется обновление)
#VALUE!
#VALUE!
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
• На рабочем месте должен быть установлен MS Office 2003 SP3, 2007 SP3, 2010 с полной версией MS Excel • Макросы во время работы должны быть включены (!) • Для корректной работы отчёта требуется выбрать низкий уровень безопасности (В меню MS Excel 2003: Сервис ¦ Макрос ¦ Безопасность ¦ выбрать пункт «Низкая безопасность» ¦ OK) (В меню MS Excel 2007/2010: Параметры Excel ¦ Центр управления безопасностью ¦ Параметры центра управления безопасностью ¦ Параметры макросов ¦ Включить все макросы ¦ ОК)
• Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel 2007 и выше, то можете использовать для работы формат XLSM (Книга Excel с поддержкой макросов). При работе в формате XLSM заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматом XLS • Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае, отчёт будет отклонён системой • При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются
| A | - предназначенные для заполнения |  | A | - ссылки и автозаполняемые поля
| A | - с формулами и константами |  | A | - обязательные для заполнения
Если в предложенном Вам списке необходимая организация, МР/МО отсутствуют, обновите реестры с помощью кнопок В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)) Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона. Информация о региональных органах регулирования доступна по ссылке:
http://www.fstrf.ru/regions/region/showlist
• При сохранении шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения • Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки • В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны 2 значения: ошибка и предупреждение • При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят системой
| Web-сайт: |  | http://support.eias.ru/index.php?a=add&catid=5
| E-mail: |  | sp@eias.ru
| Дистрибутивы: |  | http://eiasfst.ru/?page=show_distrs
для устранения ошибок (например, "Compile error in hidden module")
| ФИО: |  | Свириденко Елена Викторовна
| E-mail: |  | esviridenko@fstrf.ru
| Web-сайт: |  | http://fstrf.ru
При наличии подключения к Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений. Выберите способ оповещения о наличии обновлений для отчёта:
|  | проверять доступные обновления (рекомендуется) |  |  |  | y
никогда не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)
Обновление
Консультация по методологии заполнения
Методология заполнения
Организационно-технические консультации
Проверка отчёта
Работа с реестрами
Условные обозначения
Технические требования
Актуальна
Требуется обновление
Ошибка подключения
!
Приступить к заполнению

## Лог обновления (hidden)
Дата/Время | Сообщение | Статус
2014-11-25 10:01 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2014-11-25 10:01 | Нет доступных обновлений для шаблона с кодом INV.WATER.Q3.2014! | Информация
2014-11-25 14:08 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2014-11-25 14:08 | Нет доступных обновлений для шаблона с кодом INV.WATER.Q3.2014! | Информация
2014-11-26 08:28 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2014-11-26 08:28 | Нет доступных обновлений для шаблона с кодом INV.WATER.Q3.2014! | Информация
2014-11-27 08:10 | Проверка доступных обновлений... | Информация
2014-11-27 08:10 | Нет доступных обновлений для шаблона с кодом INV.WATER.Q3.2014! | Информация
Очистить лог

## Титульный
#VALUE!
Контроль за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Субъект РФ | Белгородская область
Период регулирования | 2014 | Год
| 9 месяцев | Квартал
Наименование регулирующего органа | Комиссия по государственному регулированию цен и тарифов
Наименование организации | ГУП "Белводоканал"
ИНН | 3123000623
КПП | 312350001
Организационно-правовая форма | Государственное унитарное предприятие
Вид деятельности | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Муниципальный район | Городской округ Город Белгород
Муниципальное образование | Городской округ Город Белгород
ОКТМО | 14701000
В субъекте РФ отсутствуют инвестиционные ресурсы, включаемые в регулируемые государством тарифы и надбавки в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (заполняется уполномоченным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и надбавок) | нет
Наименование инвестиционной программы ВС | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Начало инвестиционной программы ВС | 2014 | Год
| Январь | Месяц
Окончание инвестиционной программы ВС | 2018 | Год
| #VALUE! | Месяц
Период реализации ИП ВС | #VALUE!
Наименование инвестиционной программы ВО | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Начало инвестиционной программы ВО | 2014 | Год
| Январь | Месяц
Окончание инвестиционной программы ВО | 2018 | Год
| #VALUE! | Месяц
Период реализации ИП ВО | #VALUE!
Адрес регулируемой организации
Юридический адрес | г. Белгород,ул. 3-го Интернационала, 40
Почтовый адрес | г. Белгород,ул. 3-го Интернационала, 40
Ответственный за предоставление информации (от регулируемой организации)
Фамилия, имя, отчество | Куртова Юлия Александровна
Должность | Начальник ФЭО
Контактный телефон | (4722)26-78-44
e-mail | kurtova@belwater.ru
Адрес регулирующего органа
Юридический адрес | -
Почтовый адрес | -
Ответственный за предоставление информации (от регулирующего органа)
Фамилия, имя, отчество | -
Должность | -
Контактный телефон | -
e-mail | -
Выбор организации
Обновить реестр МО
Приступить к заполнению

## ИП ВС
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 4 | 4 | 4
Справка о финансировании в сфере водоснабжения в тыс.руб
Белгородская область
ГУП "Белводоканал"
|  | Наименование ИП | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
|  | Период реализации ИП | #VALUE!
| № п/п | Источник финансирования | [10 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2014 год 1 | Факт за 1 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2014 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2014 года 2,4 | Факт за год 2014 года 2,4 | Отклонения 2
[19 empty] | тыс.руб. | %
|  | Всего | [10 empty] | 1001464.37 | 50970.17 | 655.4 | 3373.5 | 9604.8 | 0 | -41365.37 | #VALUE!
| 1 | Собственные средства | [10 empty] | 1001464.37 | 50970.17 | 655.4 | 3373.5 | 9604.8 | 0 | -41365.37 | #VALUE!
| 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [10 empty] | 1001464.37 | 50970.17 | 655.4 | 3373.5 | 9604.8 | 0 | -41365.37 | #VALUE!
| 1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 871525.87 | 23591.67 | 0 | 0 | 1352.7 | 0 | -22238.97 | #VALUE!
| 1.2 | Амортизационные отчисления | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.3 | Прочие собственные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 | Привлеченные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | Кредиты | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.2 | Займы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.3 | Прочие привлеченные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 | Бюджетное финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | Федеральный бюджет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.3 | Бюджет муниципального образования | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | Прочие источники финансирования | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | Лизинг | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.2 | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | Справочно:
| 5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [10 empty] | 0 | 0 |  | 14612 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.0
Добавить регулируемый вид деятельности
| 5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| № п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Источник финансирования |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2014 год 1 | Факт за 1 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2014 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2014 года 2,4 | Факт за год 2014 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[7 empty] | месяц | год | план | факт |  |  |  | тыс.руб. | [8 empty] | наименование | объем
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 1001464.37 | 50970.17 | 655.4 | 3373.5 | 9604.8 | 0 | 41365.37
0
| 1 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция (перебурка) скважин водозаборов № 4, 6, 7 | 2 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 55814.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Закольцовка водовода д-200 ул.Нагорная, ул.3 Интернационала, ул.Дзержинского, ул.Октябрьская (подключение жилого квартала по ул.Октябрьская-ул.Нагорная, застройщик - ООО "УК ЖБК-1") | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 855.59 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Замена водопровода д-150 мм на территории ДОУ № 56 по ул. Костюкова, 11б (подключение жилого дома по ул. Костюкова, застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 160.09 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 4 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Завершение строительства ЛЭП на скважинах водозабора № 4 | 2 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 100 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 5000 | 2500 | 0 | 1974.8 | 1974.8 |  | 525.2 | -525.2 | 0 | 525.2 | - | 0 | Работы выполнены. Проложена кабельная линия 2,711 км.
Добавить ист. фин.
| 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, 3а (застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.Садовая (застройщик - ООО "Трансюжстрой-ПГС") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Гостенская | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 8 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Строительство резервуара объемом 10000 м3 на площадке станции обезжелезивания 4-го водозабора | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 18776.97 | 18776.97 | 0 | 0 | 0 |  | 18776.97 | -18776.97 | 0 | 0 | Работы планируются после доработки проектной документации | 18776.97 | Работы планируются после доработки проектной документации
Добавить ист. фин.
| 9 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение жилого комплекса "Донецкий", планируемого к строительству (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода") | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 10 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул. Костюкова (застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 11 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов , планируемых к строительству квартала по ул.Попова, ул. Павлова, ул. Садовая, ул.Маяковского | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 12 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция водопровода д-150 мм в районе городского творческо-методического центра по организации досуга населения по пр.Б.Хмельницкого, 78Б | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 350.2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 13 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул.Шаландина | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 14 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций), планируемых к строительству по ул.Тимирязева | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 15 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов (2 позиции), планируемых к строительству по ул.Лермонтова | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 16 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Проектирование и строительство водовода д-700 мм от насосной станции водозабора № 4 до насосной станции ЮМР | 3 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 99774.25 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 17 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.60 лет Октября | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 18 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.Горького | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 19 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение к централизованной системе водоснабжения новых абонентов микрорайона "Восточный" (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода") | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 20 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение "Мультипарка" в районе урочища Сосновка на берегу р.Северский Донец | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Разработка рабочей документации по реконструкции насосной станции 4-го водозабора 2,458 тыс.м3/час | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2060.7 | 2060.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2060.7 | -2060.7 | 0 | 0 | Доработка проектной документации | 2060.7 | Проектная документация запрошена для доработки у "Белгородской областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"
Добавить ист. фин.
| 22 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение школы искусств (450 мест), совмещенной с ДОУ (150 мест) в XI МКР | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 23 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Строительство высоковольтной линии электропередач на скважинах водозабора № 6 | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 7400 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 24 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение школы в МКР "Луч" | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 25 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение ДОУ на 280 мест в XI МКР | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 26 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение школы на 200 мест, совмещенной с ДОУ на 150 мест, планируемой к строительству в XI МКР | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 27 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение физкультурно-оздоровительного комплекса (ледовый дворец), планируемого к строительству по ул.Корочанской | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 28 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов на территории насосной станции 3-й Северной зоны | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 48.9206 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 1402.68 | 1402.68 | 0 | 0 | 686.2 |  | 716.48 | -716.48 | 0 | 0 | Работы продолжаютя | 716.48 | Произведена реконструкция трубопровода (труба п/эт- Д 500 мм - 77 м)
Добавить ист. фин.
| 29 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение ледового дворца, планируемого к строительству по ул.Промышленная | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 30 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение здания управы, подлежащего строительству по пер.3-й Сургутский | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 31 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул.Везёлка | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 32 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение жилых домов по ул.Автодорожная (67 участков для многодетных семей) | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 33 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение жилых домов по ул.Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей) | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 34 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Разработка рабочей документации на строительство резервуара объемом 10000 м3 на | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 512.9 | 512.9 | 0 | 0 | 0 |  | 512.9 | -512.9 | 0 | 0 | Доработка проектной документации | 512.9 | Проектная документация запрошена для доработки у "Белгородский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства"
Добавить ист. фин.
| 35 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Реконструкция насосной станции II подъема водозабора № 4 | 2 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 100000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 36 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Подключение жилых домов по ул.Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей) | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 14735.1 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 37 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Строительство водопровода по ул.Н.Жигалова и ул.Зеленая в с.Беломестное | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2138.97 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 38 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения районов старой застройки города: "Супруновка", ул.Сумская (от с.Стрелецкое до ул.Чичерина) | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 35068 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 39 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Проектирование и строительство сетей водоотведения микрорайонов ИЖС (Юго- Западный-1, ул.Декабристов) | 2 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 238330 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 40 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция внутриплощадочных трубопроводов на территории насосной станции ЮМР (до ул. Щорса) | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 1478.75 | 1478.75 | 0 | 0 | 0 |  | 1478.75 | -1478.75 | 0 | 0 | Работы начаты в 3 квартале, будут выполняться в течение 3,4 квартала 2014 года | 1478.75 | Материалы закуплены. Приступили к земляным работам.
Добавить ист. фин.
| 41 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Модернизация скважин водозаборов города | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 37.67 | 100 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 1738.5 | 1738.5 | 655.4 | 1398.7 | 2266.4 |  | -527.9 | 527.9 | 0 | 0 | Дополнительно установлено 4 шкафа управления | 527.9 | Модернизировано 55 шт. скважин насосами CRS 10-100/3. Установлено 4 шкафа управления
Добавить ист. фин.
| 42 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Расширение водозабора №6 путем бурения 10 скважин с полным обустройством, обвязкой и павильонами из сендвич-панелей | 2 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 24267 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 43 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Проектирование и строительство насосной станции II подъема с резервуарами на водозаборе № 6 | 3 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 105000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 44 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Строительство водовода д. 700 мм от скважины № 13 водозабора № 6 до станции обезжелезивания водозабора № 4 | 5 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 27272.13 | 4989.61 | 0 | 0 | 0 |  | 4989.61 | -4989.61 | 0 | 0 | Работы начаты с октября 2014г. | 4989.61 | Материалы закуплены. Работы начаты с октября 2014 г.
[12 empty] | За счет платы за технологическое присоединение | 12920.81 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 45 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция водопровода по ул.Самохвалова, ул.Чапаева, ул.Королева (нечетная сторона), ул.Глинки (№ 33-103) в с.Стрелецкое | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 4002.28 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 46 | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения |  | Строительство новой насосной станции 3-й Северной зоны | 5 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 77620.55 | 13027.86 | 0 | 0 | 0 |  | 13027.86 | -13027.86 | 0 | 1738.46 | Работы планируются после прохождения госэкспертизы | 11289.4 | Ведутся работы по подготовке проекта строительства для прохождения государственной экспертизы
[12 empty] | За счет платы за технологическое присоединение | 92847.96 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 47 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Замена водовода д-300 мм по ул.Архиерейская | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 100 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 2241.1 | 2241.1 | 0 | 0 | 3324.7 |  | -1083.6 | 1083.6 | 1083.6 | 0 | Работы выполнены | 0 | Бестраншейная замена труб.
Добавить ист. фин.
| 48 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Замена водовода д-300 мм по ул. Преображенская от ул.Пушкина до ул. Гостенская | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 960.47 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 49 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Замена водовода д-300 мм во дворе жилого дома № 125 по ул.Железнодорожная | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 480.24 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 50 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Замена водопровода д-100 мм по пер.2-му Карьерному | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 341.8 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 51 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Реконструкция насосной станции 2, 3-й Южной зоны | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 5975.29 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 52 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Замена водопровода д-150 мм на д-300 мм от дома №104 до дома №148 по ул. Победы (подключение жилых домов в мкр. Гостенский, застройщик - ОАО "Домостроительная компания") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 832.41 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 53 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Закольцовка водовода д-300 мм по ул.Железнодорожная с водоводом д-300 мм по ул. 5 Августа (подключение группы жилых домов по ул.Кирпичная, застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 30.9982 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2241.1 | 2241.1 | 0 | 0 | 694.7 |  | 1546.4 | -1546.4 | 0 | 0 | Работы продолжаются | 1546.4 | Работы выполняются в течение 3,4 кварталов 2014 г.
Добавить ист. фин.
| 54 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | Закольцовка водовода д-300 мм по ул.Калинина-Белгородский проспект- ул.Вокзальная (подключение жилого дома по ул.Вокзальная, застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 864.43 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
О | 55 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | Реконструкция изношенных сетей и строительство новых участков сетей | 4 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0.14011 |  | за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 18 |  | -18 | 18 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 18 | Работы продолжаются для обеспечения надежности водоснабжения
[11 empty] | О | Прибыль направляемая на инвестиции | [6 empty] | 0 | 0
Добавить ист. фин.
О | 56 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Реконструкция хлораторных на 3,4,5 и Разуменском водозаборах | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 6.2413 |  | за счет платы за технологическое присоединение |  |  |  |  | 640 |  | -640 | 640 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 640 | Выполнение проектно-сметной документации. Оплачент аванс за оборудование
Добавить ист. фин.
Добавить объект
1 - В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 - Нарастающим итогом за год
3 - При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 -в ценах отчетного года
Note on L37: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## ИП ВО
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4
Справка о финансировании в сфере водоотведения в тыс.руб
Белгородская область
ГУП "Белводоканал"
|  | Наименование ИП | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
|  | Период реализации ИП | #VALUE!
| № п/п | Источник финансирования | [10 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2014 год 1 | Факт за 1 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2014 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2014 года 2,4 | Факт за год 2014 года 2,4 | Отклонения 2
[19 empty] | тыс.руб. | %
|  | Всего | [10 empty] | 989662.42 | 32283.3 | 0 | 0 | 4350 | 0 | -27933.3 | #VALUE!
| 1 | Собственные средства | [10 empty] | 989662.42 | 32283.3 | 0 | 0 | 4350 | 0 | -27933.3 | #VALUE!
| 1.1 | Прибыль направляемая на инвестиции | [10 empty] | 989662.42 | 32283.3 | 0 | 0 | 4350 | 0 | -27933.3 | #VALUE!
| 1.1.1 | за счет платы за технологическое присоединение | [10 empty] | 886782.42 | 11707.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11707.3 | #VALUE!
| 1.2 | Амортизационные отчисления | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 1.3 | Прочие собственные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 | Привлеченные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.1 | Кредиты | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.2 | Займы | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2.3 | Прочие привлеченные средства | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 | Бюджетное финансирование | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.1 | Федеральный бюджет | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.2 | Бюджет субъекта РФ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3.3 | Бюджет муниципального образования | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | Прочие источники финансирования | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.1 | Лизинг | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4.2 | Прочие | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | Справочно:
| 5.1 | Чистая прибыль в т.ч. | [10 empty] | 0 | 0 |  | 11196.8 |  |  | 0 | #DIV/0!
5.1.0
Добавить регулируемый вид деятельности
| 5.2 | Доход на инвестированный капитал 3 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| 5.3 | Возврат инвест. капитала (RAB) 3 | [10 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
| № п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Источник финансирования |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2014 год 1 | Факт за 1 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 1 полугодие 2014 года 2,4 | Факт за 9 месяцев 2014 года 2,4 | Факт за год 2014 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[7 empty] | месяц | год | план | факт |  |  |  | тыс.руб. | [8 empty] | наименование | объем
|  |  |  | Всего | [8 empty] | 989662.42 | 32283.3 | 0 | 0 | 4350 | 0 | 27933.3
0
| 1 | Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод |  | Корректировка проекта новой главной насосной станции канализации | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  | 1500 | -1500 | 0 | 0 | Проведение торгов планируется с 01.12.2014г. | 1500 | Разработано техническое задание для проведения торгов. Торги планируется провести с 01.12.2014 г.
Добавить ист. фин.
| 2 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.60 лет Октября | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 3 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.Горького | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 4 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция коллектора д-200 мм к городскому творческо-методическому центру по организации досуга населения по пр.Б.Хмельницкого, 78Б | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 460.93 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 5 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение "Мультипарка" в районе урочища Сосновка на берегу р.Северский Донец | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 6 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение школы искусств (450 мест) совмещенной с ДОУ (150 мест) в XI МКР | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 7 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение школы в МКР "Луч" | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 8 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция самотечного коллектора д-1200 мм по ул.Победы бестраншейным способом | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 45600 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 9 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение ДОУ на 280 мест в XI МКР | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 10 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение школы на 200 мест, совмещенной с ДОУ на 150 мест, планируемой к строительству в XI МКР | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 11 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение физкультурно-оздоровительного комплекса (ледовый дворец), планируемого к строительству по ул.Корочанской | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 12 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул.Гостенская | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 13 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение ледового дворца, планируемого к строительству по ул.Промышленная | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 14 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение здания управы, подлежащего строительству по пер.3-й Сургутский | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 15 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение дворца спорта, планируемого к строительству в районе ул.Везёлка | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 16 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод, в целях подключения потребителей | Реконструкция КНС-8 "Салют" с заменой насосного оборудования (подключение группы жилых домов по ул.Кирпичная, застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 5605.34 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 17 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение жилых домов по ул.Автодорожная (67 участков для многодетных семей) | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 18 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение жилых домов по ул.Студенческая (35 земельных участков для многодетных семей) | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 19 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Разработка рабочей документации на реконструкцию блока доочистки сточных вод | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 11707.3 | 11707.3 | 0 | 0 | 0 |  | 11707.3 | -11707.3 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 11707.3 | Согласование корректировки инвестиционной программы
Добавить ист. фин.
| 20 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Реконструкция блока доочистки сточных вод | 4 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 238576.26 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 21 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция самотечного коллектора д-1000 мм от камеры гашения по ул.III Интернационала до ГНС (Кировский коллектор) бестраншейным способом | 2 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 61140 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 22 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Реконструкция первичных и вторичных отстойников на ГОС | 3 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 48000 | 19076 | 0 | 0 | 0 |  | 19076 | -19076 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 19076 | Согласование корректировки инвестиционной программы
Добавить ист. фин.
| 23 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение жилого комплекса "Донецкий", планируемого к строительству (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода") | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 24 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Реконструкция системы обеззараживания стоков на ОСК | 2 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 10207.3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | За счет платы за технологическое присоединение | 46292.7 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 25 | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности |  | Приобретение установки дегельминтизации на ОСК | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 1500 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 26 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция самотечного коллектора д-1000 мм от района ул.Чапаева до ул.Победы бестраншейным способом | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 99660 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 27 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция самотечного коллектора д-500 мм от пересечения улиц Королева-Щорса до камеры гашения КНС-5 бестраншейным способом | 2 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 49200 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 28 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Реконструкция самотечного коллектора д-500- 800 на участке от ул.Конева-Щорса до ул.Пушкарная (подключение 1 очереди микрорайона "Дубровка", застройщик - ООО "Новая высота") | 2 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 47975.23 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 29 | Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод |  | Проектирование и строительство напорного коллектора д-900 мм от ГНС до ГОС | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 13052.66 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 30 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Проектирование и реконструкция второй очереди самотечного коллектора №9 (от камеры гашения КНС-5 по ул. Железнодорожная-Щорса до ул.Победы) | 2 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 14730.15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 31 | Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод |  | Строительство напорного коллектора д-300 мм от КНС завода ФРЕЗ до ГОС | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 9467.16 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 32 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Строительство самотечной канализации д-500 мм от ДС "Спартак" до ул.Мичурина (подключение жилого дома по ул.Мичурина, застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 4462.46 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 33 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение к централизованной системе водоотведения новых абонентов микрорайона "Восточный" (заказчик МКУ "УКС Администрации города Белгорода") | 1 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 34 | Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод |  | Строительство (реконструкция) ГНС | 3 | 2017 | Декабрь | 2017 | 0 | 0 |  | Прибыль направляемая на инвестиции | 13889.89 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | За счет платы за технологическое присоединение | 163635.04 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 35 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Проектирование и строительство сетей водоотведения районов старой застройки города: "Оскочное", "Ячнево", "Савино", "Крейда", ул.Пирогова | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 45000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 36 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по Народному бульвару, 3а (застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 37 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирного жилого дома, планируемого к строительству по ул.Садовая (застройщик - ООО "Трансюжстрой-ПГС") | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 38 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул.Костюкова (застройщик - ООО "ВЕГА") | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 39 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов , планируемых к строительству квартала по ул.Попова, ул. Павлова, ул. Садовая, ул.Маяковского | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 40 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов, планируемых к строительству по ул.Шаландина | 1 | 2015 | Декабрь | 2015 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 2000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 41 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов (6 позиций), планируемых к строительству по ул.Тимирязева | 1 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 12000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
| 42 | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | Подключение многоквартирных жилых домов (2 позиции), планируемых к строительству по ул.Лермонтова | 1 | 2016 | Декабрь | 2016 | 0 | 0 |  | За счет платы за технологическое присоединение | 4000 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0
Добавить ист. фин.
О | 43 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | Реконструкция ветхих сетей и строительство новых участков сетей водоотведения | 5 | 2018 | Декабрь | 2018 | 0 | 4.3461 |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  |  |  |  | 471.8 |  | -471.8 | 471.8 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 471.8 | Работы продолжаются для обеспечения надежности водоотведения
Добавить ист. фин.
О | 44 | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод | Завершение работ по реконструкции ЦМО на ГОС | 1 | 2014 | Декабрь | 2014 | 0 | 47.1783 |  | Прибыль направляемая на инвестиции |  |  |  |  | 3878.2 |  | -3878.2 | 3878.2 | 0 | 0 | Согласование корректировки инвестиционной программы | 3878.2 | Производится закупка материалов и продолжение проведения работ.
Добавить ист. фин.
Добавить объект
1 - В соответствии с утвержденной инвестиционной программой
2 - Нарастающим итогом за год
3 - При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала
4 -в ценах отчетного года
Note on L37: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## Внесение изм ВС
Cведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу
Наименование решения об установлении цен (тарифов)1 |  | -
Реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  | -
Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Дата утверждения инвестиционной программы |  | 19.12.2013
№ п/п | Наименование | Дата изменения | Реквизиты изменений | Сведения об изменениях
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0
Добавить изменение
1 - | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора)
включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

## Внесение изм ВО
Cведения о внесении изменений и внесенных изменениях в инвестиционную программу
Наименование решения об установлении цен (тарифов)1 |  | -
Реквизиты решения об установлении цен (тарифов)1 |  | -
Наименование инвестиционной программы |  | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Дата утверждения инвестиционной программы |  | 19.12.2013
№ п/п | Наименование | Дата изменения | Реквизиты изменений | Сведения об изменениях
1 | 2 | 3 | 4 | 5
0
Добавить изменение
1 - | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора)
включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

## Комментарии
Комментарии
Прочие комментарии
Добавить комментарий

## Проверка
Результат проверки
Ссылка | Причина | Статус

## TEHSHEET (hidden)
REGION | ip_list | begin_year_list | year_list | all_year_list | month_list | logical | vdet_list | org_form_list | ist_fin_list | kvartal_list | vs_group_list | vs_podgroup_1_list | vs_podgroup_3_list | vs_podgroup_5_list | vo_group_list | vo_podgroup_1_list | vo_podgroup_3_list | vo_podgroup_5_list | ip_list_vs | ip_list_vo
Алтайский край | нет | 2000 | 2004 | 2000 | Январь | да | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод | Общество с ограниченной ответственностью | Прибыль направляемая на инвестиции | I квартал | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоснабжения в целях подключения потребителей с указанием объектов водоснабжения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих сетей водоснабжения | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения | Строительство, реконструкция или модернизация объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей с указанием объектов водоотведения и очистки сточных вод, строительство которых финансируется за счет платы за подключение | строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения и очистки сточных вод | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы | Инвестиционная программа ГУП "Белвлдоканал" по строительству, реконструкции, модернизации и развитию централизованных систем водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод города Белгорода на 2014-2018 годы
Амурская область | Существующая ИП | 2001 | 2005 | 2001 | Февраль | нет | Оказание услуг в сфере водоснабжения | Общество с дополнительной ответственностью | за счет платы за технологическое присоединение | II квартал | Строительство новых объектов водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоснабжения | строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения | Строительство новых объектов водоотведения и очистки сточных вод, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых потребителей, в том числе строительство новых сетей водоотведения и очистки сточных вод | строительство иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей | реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод | вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод
Архангельская область | Новая ИП | 2002 | 2006 | 2002 | Март |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод | Открытое акционерное общество | Амортизационные отчисления | III квартал | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов водоснабжения | увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |  |  | Реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод | увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод в целях подключения потребителей
Астраханская область |  | 2003 | 2007 | 2003 | Апрель |  | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Закрытое акционерное общество | Прочие собственные средства | IV квартал | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | увеличение мощности и производительности существующих объектов водоснабжения, за исключением сетей водоснабжения в целях подключения потребителей |  |  | Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности | увеличение мощности и производительности существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод за исключением сетей водоотведения и очистки сточных вод, в целях подключения потребителей
Белгородская область |  | 2004 | 2008 | 2004 | Май |  | Оказание услуг по перекачке | Муниципальное унитарное предприятие | Кредиты |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоснабжения |  |  |  | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов водоотведения и очистки сточных вод
Брянская область |  | 2005 | 2009 | 2005 | Июнь |  | Транспортировка воды | Федеральное государственное унитарное предприятие | Займы |  | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоснабжения |  |  |  | Мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в сфере водоотведения и очистки сточных вод
Владимирская область |  | 2006 | 2010 | 2006 | Июль |  |  | Государственное унитарное предприятие | Прочие привлеченные средства
Волгоградская область |  | 2007 | 2011 | 2007 | Август |  |  | КЭЧ | Федеральный бюджет
Вологодская область |  | 2008 | 2012 | 2008 | Сентябрь |  |  | В/ч | Бюджет субъекта РФ
Воронежская область |  | 2009 | 2013 | 2009 | Октябрь |  |  | ПБОЮЛ (ИП, ЧП) | Бюджет муниципального образования
г.Байконур |  | 2010 | 2014 | 2010 | Ноябрь |  |  | Полное товарищество | Лизинг
г. Москва |  | 2011 | 2015 | 2011 | Декабрь |  |  | Производственный кооператив | Прочие
г.Санкт-Петербург |  | 2012 | 2016 | 2012 |  |  |  | Простое товарищество
Еврейская автономная область |  | 2013 | 2017 | 2013
Забайкальский край |  | 2014 | 2018 | 2014
Ивановская область |  |  | 2019 | 2015
Иркутская область |  |  | 2020 | 2016
Кабардино-Балкарская республика |  |  | 2021 | 2017
Калининградская область |  |  | 2022 | 2018
Калужская область |  |  | 2023 | 2019
Камчатский край |  |  | 2024 | 2020
Карачаево-Черкесская республика |  |  | 2025 | 2021
Кемеровская область |  |  | 2026 | 2022
Кировская область |  |  | 2027 | 2023
Костромская область |  |  | 2028 | 2024
Краснодарский край |  |  | 2029 | 2025
Красноярский край |  |  | 2030 | 2026
Курганская область |  |  |  | 2027
Курская область |  |  |  | 2028
Ленинградская область |  |  |  | 2029
Липецкая область |  |  |  | 2030
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская республика
Чувашская республика
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область

## et_union (hidden)
et_List03_1
et_List01_vdet
[19 empty] | 0 | #DIV/0!
et_ListComm
| № п/п | Группа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Подгруппа, к которой относятся мероприятия инвестиционной программы | Наименование строек | Период реализации согласно ИП, лет | Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия 1 | Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятрия |  | Стадия выполнения 2, % |  | Источник финансирования |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС) | [6 empty] | Отклонения 2 |  |  |  |  | Причины отклонений
[20 empty] | тыс.руб. | из них за счет:
[13 empty] | Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1 | Утверждено на 2014 год 1 | Факт за 1 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 2 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 3 квартал 2014 года 2,4 | Факт за 4 квартал 2014 года 2,4 | Осталось профинансировать по результатам отченого периода, 4 |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | Прочее
[7 empty] | месяц | год | план | факт |  |  |  | тыс.руб. | [8 empty] | наименование | объем
et_List01_obj
[19 empty] | 0 | 0
Добавить ист. фин.
et_List01_ist_fin
[19 empty] | 0 | 0
et_List02_obj
[19 empty] | 0 | 0
Добавить ист. фин.
Note on L14: Нарастающим итогом за предыдущие периоды

## AllSheetsInThisWorkbook (hidden)
Расчетные листы | Скрытые листы
Инструкция | TEHSHEET
Лог обновления | et_union
Титульный | modList00
ИП ВС | modProv
ИП ВО | modReestr
Комментарии | modFill
Проверка | modfrmReestr
AllSheetsInThisWorkbook
modInstruction
modUpdTemplMain
modfrmCheckUpdates
REESTR_MO
REESTR_ORG
modClassifierValidate
modHyp
modList01
modListComm
modList02

## REESTR_MO (hidden)
МР | МО | МО_ОКТМО | МР | ИМЯ ДИАПАЗОНА
Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | MO_LIST_2
Белгородский муниципальный район | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | MO_LIST_3
Борисовский район | Борисовский район | 14615000 | Борисовский район | MO_LIST_4
Вейделевский муниципальный район | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | Вейделевский муниципальный район | MO_LIST_5
Волоконовский муниципальный район | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | MO_LIST_6
Волоконовский муниципальный район | Поселок Пятницкое | 14630162 | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | MO_LIST_7
Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | 14620000 | Городской округ Город Белгород | MO_LIST_8
Городской округ Город Белгород | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Грайворонский район | MO_LIST_9
Городской округ Город Белгород | Городской округ город Белгород | 14701000 | Губкинский городской округ | MO_LIST_10
Грайворонский район | Грайворонский район | 14632000 | Ивнянский район | MO_LIST_11
Губкинский городской округ | Губкинский городской округ | 14635101 | Корочанский район | MO_LIST_12
Губкинский городской округ | Губкинский городской округ | 14730000 | Красненский район | MO_LIST_13
Ивнянский район | Ивнянский район | 14638000 | Красногвардейский район | MO_LIST_14
Корочанский район | Корочанский район | 14640000 | Краснояружский район | MO_LIST_15
Красненский район | Красненский район | 14641000 | Новооскольский район | MO_LIST_16
Красногвардейский район | Красногвардейский район | 14642000 | Прохоровский район | MO_LIST_17
Краснояружский район | Краснояружский район | 14643000 | Ракитянский муниципальный район | MO_LIST_18
Новооскольский район | Новооскольский район | 14644000 | Ровеньский район | MO_LIST_19
Прохоровский район | Прохоровский район | 14646000 | Старооскольский городской округ | MO_LIST_20
Ракитянский муниципальный район | Ракитянский муниципальный район | 14648000 | Чернянский муниципальный район | MO_LIST_21
Ровеньский район | Ровеньский район | 14650000 | Шебекинский муниципальный район | MO_LIST_22
Старооскольский городской округ | Старооскольский городской округ | 14652000 | Яковлевский муниципальный район | MO_LIST_23
Чернянский муниципальный район | Чернянский муниципальный район | 14654000
Шебекинский муниципальный район | Масловопристанское | 14656462
Шебекинский муниципальный район | Шебекинский муниципальный район | 14656000
Шебекинский муниципальный район | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000
Яковлевский муниципальный район | Яковлевский муниципальный район | 14658000

## REESTR_ORG (hidden)
| NSRF | MR_NAME | OKTMO_MR_NAME | MO_NAME | OKTMO_NAME | RST_ORG_ID | ORG_NAME | INN_NAME | KPP_NAME | VDET_NAME
1 | Белгородская область | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | 26466640 | ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат" | 3122000035 | 312201001 | Оказание услуг по перекачке
2 | Белгородская область | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | 26466662 | МУП "Горводоканал" Алексеевский | 3122504353 | 312201001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
3 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
4 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 28097141 | ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон" | 3123190205 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
5 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 27972927 | ОАО "Яснозоренское" | 3102018098 | 310201001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
6 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 26823245 | ООО "Дмитротарановский сахарный завод" | 3102022471 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
7 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
8 | Белгородская область | Борисовский район | 14615000 | Борисовский район | 14615000 | 28817130 | МУП "Борисовкаводоканал" | 3103003746 | 310301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
9 | Белгородская область | Борисовский район | 14615000 | Борисовский район | 14615000 | 27285552 | ООО "Вода" Борисовская | 3103005197 | 310301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
10 | Белгородская область | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | 26466610 | МУП "Водоканал" Вейделевский | 3105003501 | 310501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
11 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26466630 | МУП "Водоканал Волоконовский" | 3106005364 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
12 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26466688 | ООО "УК "Пятницкое" | 3106006583 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
13 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26769340 | Филиал "Сахарный завод "Ника" ОАО "Валуйкисахар" | 3126000974 | 310643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
14 | Белгородская область | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | 14620000 | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | 14620000 | 26466618 | ВМУП "Водоканал" | 3126012560 | 312601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
15 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
16 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 26319206 | ЗАО "Белгородский цемент" | 3123003920 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
17 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
18 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
19 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319206 | ЗАО "Белгородский цемент" | 3123003920 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
20 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26651938 | ЗАО "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" | 3123193950 | 312350001 | Оказание услуг по перекачке
21 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319208 | ОАО " БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ" | 3123004089 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
22 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319219 | ООО "ДРЭП ДСК" | 3123057563 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
23 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
24 | Белгородская область | Грайворонский район | 14632000 | Грайворонский район | 14632000 | 26466622 | ООО "Вода" | 3108007159 | 310801001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
25 | Белгородская область | Грайворонский район | 14632000 | Грайворонский район | 14632000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
26 | Белгородская область | Губкинский городской округ | 14730000 | Губкинский городской округ | 14730000 | 26466690 | МУП "Водоканал" Губкинский | 3127507301 | 312701001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
27 | Белгородская область | Губкинский городской округ | 14730000 | Губкинский городской округ | 14635101 | 26319213 | ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" | 3127000014 | 997550001 | Оказание услуг по перекачке
28 | Белгородская область | Ивнянский район | 14638000 | Ивнянский район | 14638000 | 26621402 | ООО "ИвняВодСервис" | 3109005073 | 310901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
29 | Белгородская область | Корочанский район | 14640000 | Корочанский район | 14640000 | 26621072 | МУП ЖКХ "Корочанское-сервис" | 3110011650 | 311001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
30 | Белгородская область | Корочанский район | 14640000 | Корочанский район | 14640000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
31 | Белгородская область | Красненский район | 14641000 | Красненский район | 14641000 | 26466658 | МУП ЖКХ "Красненское" | 3112261983 | 311201001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
32 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 26466614 | ООО "Красногвардейский водоканал" | 3111504721 | 311101001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
33 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
34 | Белгородская область | Краснояружский район | 14643000 | Краснояружский район | 14643000 | 26466682 | Общество с ограниченной ответственностью "Водсервис" | 3113001385 | 311301001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
35 | Белгородская область | Новооскольский район | 14644000 | Новооскольский район | 14644000 | 26466712 | МУП "Новооскольский Водоканал" | 3114009570 | 311401001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
36 | Белгородская область | Прохоровский район | 14646000 | Прохоровский район | 14646000 | 26757923 | МУП "Водоканал" Прохоровский | 3115006519 | 311501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
37 | Белгородская область | Ракитянский муниципальный район | 14648000 | Ракитянский муниципальный район | 14648000 | 26756178 | ООО "Ракитянский водсервис" | 3116006085 | 311601001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
38 | Белгородская область | Ровеньский район | 14650000 | Ровеньский район | 14650000 | 26466670 | МУП "Коммунальщик" Ровеньский | 3117004757 | 311701001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
39 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319205 | ЗАО "Спецэнерго" | 3128025082 | 312801001 | Оказание услуг по перекачке
40 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26466758 | МУП "Водоканал" | 3128025484 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
41 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319226 | ОАО "КМАпроектжилстрой" | 3128001437 | 312801001 | Оказание услуг по перекачке
42 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319223 | ОАО "ОЭМК" | 3128005752 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
43 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319215 | ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" | 3128011788 | 997550001 | Оказание услуг по перекачке
44 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26568736 | ООО "Комбинат строительных материалов" | 3128077281 | 312801001 | Оказание услуг по перекачке
45 | Белгородская область | Чернянский муниципальный район | 14654000 | Чернянский муниципальный район | 14654000 | 27659589 | МУП "Водоканал" | 3119008161 | 311901001 | Оказание услуг по перекачке
46 | Белгородская область | Чернянский муниципальный район | 14654000 | Чернянский муниципальный район | 14654000 | 26466674 | МУП "Ремводстрой" | 3119007312 | 311901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
47 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Масловопристанское | 14656462 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
48 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
49 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26466638 | ООО "Биохим-Сервис" | 3120011056 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
50 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26466754 | ООО "Коммунальщик" | 3120011592 | 312001001 | Оказание услуг по перекачке
51 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
52 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
53 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26764077 | ШМУП "РКХ" | 3120098723 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
54 | Белгородская область | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | 26466760 | ООО "Биотехнологии" | 3121184527 | 312101001 | Оказание услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод
55 | Белгородская область | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | 26466700 | ООО "Водоканал" Яковлевский | 3121184510 | 312101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
56 | Белгородская область |  |  |  |  | 26521231 | Белгородский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 312345029 | Оказание услуг по перекачке
57 | Белгородская область | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | 26466640 | ЗАО "Алексеевский молочноконсервный комбинат" | 3122000035 | 312201001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
58 | Белгородская область | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | Алексеевский муниципальный район и город Алексеевка | 14605000 | 26466662 | МУП "Горводоканал" Алексеевский | 3122504353 | 312201001 | Транспортировка воды
59 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
60 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 28097141 | ОАО "Дирекция по развитию промышленных зон" | 3123190205 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
61 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 27972927 | ОАО "Яснозоренское" | 3102018098 | 310201001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
62 | Белгородская область | Белгородский муниципальный район | 14610000 | Белгородский муниципальный район | 14610000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
63 | Белгородская область | Борисовский район | 14615000 | Борисовский район | 14615000 | 26821765 | ООО "Борисовское водоканализационное хозяйство" | 3103004965 | 310301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
64 | Белгородская область | Борисовский район | 14615000 | Борисовский район | 14615000 | 27285552 | ООО "Вода" Борисовская | 3103005197 | 310301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
65 | Белгородская область | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | 26824580 | ЗАО "Должанское" | 3105000250 | 310501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
66 | Белгородская область | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | 26824577 | ЗАО имени Кирова | 3105000010 | 310501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
67 | Белгородская область | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | Вейделевский муниципальный район | 14625000 | 26466610 | МУП "Водоканал" Вейделевский | 3105003501 | 310501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
68 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26622005 | МП "Староивановская Вода" | 3106006720 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
69 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26466630 | МУП "Водоканал Волоконовский" | 3106005364 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
70 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 27952184 | ОАО "Белмолпродукт" ОП Волоконовский консервный комбинат" | 3125007871 | 310645001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
71 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26622015 | ОГАОУ СПО "Ютановский агромеханический техникум" | 3106001930 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
72 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26466688 | ООО "УК "Пятницкое" | 3106006583 | 310601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
73 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | 26769340 | Филиал "Сахарный завод "Ника" ОАО "Валуйкисахар" | 3126000974 | 310643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
74 | Белгородская область | Волоконовский муниципальный район | 14630000 | Поселок Пятницкое | 14630162 | 27952184 | ОАО "Белмолпродукт" ОП Волоконовский консервный комбинат" | 3125007871 | 310645001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
75 | Белгородская область | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | 14620000 | Город Валуйки и Валуйский муниципальный район | 14620000 | 26466618 | ВМУП "Водоканал" | 3126012560 | 312601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
76 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
77 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 26319206 | ЗАО "Белгородский цемент" | 3123003920 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
78 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 26466692 | ОАО "Завод ЖБК-1" | 3123093988 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
79 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ Город Белгород | 14701000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
80 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26466764 | ГУП "Белводоканал" | 3123000623 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
81 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319206 | ЗАО "Белгородский цемент" | 3123003920 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
82 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319211 | ЗАО "Гормаш" | 3124013819 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
83 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26651938 | ЗАО "Энергомаш (Белгород)-БЗЭМ" | 3123193950 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
84 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319208 | ОАО " БЕЛГОРОДАСБЕСТОЦЕМЕНТ" | 3123004089 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
85 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26466692 | ОАО "Завод ЖБК-1" | 3123093988 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
86 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26466718 | ООО "БЕЛГОРСОЛОД" | 3123163716 | 312350001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
87 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26319219 | ООО "ДРЭП ДСК" | 3123057563 | 312301001 | Транспортировка воды
88 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 26651971 | ООО "Цитробел" | 3123189383 | 312301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
89 | Белгородская область | Городской округ Город Белгород | 14701000 | Городской округ город Белгород | 14701000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
90 | Белгородская область | Грайворонский район | 14632000 | Грайворонский район | 14632000 | 26466622 | ООО "Вода" | 3108007159 | 310801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
91 | Белгородская область | Грайворонский район | 14632000 | Грайворонский район | 14632000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
92 | Белгородская область | Губкинский городской округ | 14730000 | Губкинский городской округ | 14730000 | 26466690 | МУП "Водоканал" Губкинский | 3127507301 | 312701001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
93 | Белгородская область | Губкинский городской округ | 14730000 | Губкинский городской округ | 14635101 | 26466706 | ОАО "Комбинат КМАруда" | 3127000021 | 997550001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
94 | Белгородская область | Губкинский городской округ | 14730000 | Губкинский городской округ | 14635101 | 26319213 | ОАО "Лебединский горно-обогатительный комбинат" | 3127000014 | 997550001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
95 | Белгородская область | Ивнянский район | 14638000 | Ивнянский район | 14638000 | 26466660 | КФХ глава ИП Колесникова Е.В. | 310900808660 | отсутствует | Оказание услуг в сфере водоснабжения
96 | Белгородская область | Ивнянский район | 14638000 | Ивнянский район | 14638000 | 26621402 | ООО "ИвняВодСервис" | 3109005073 | 310901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
97 | Белгородская область | Ивнянский район | 14638000 | Ивнянский район | 14638000 | 26466702 | ООО "Ремводстрой" | 3109003767 | 310901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
98 | Белгородская область | Корочанский район | 14640000 | Корочанский район | 14640000 | 26466598 | МУП ЖКХ "Корочанское" | 3110008689 | 311001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
99 | Белгородская область | Корочанский район | 14640000 | Корочанский район | 14640000 | 26621072 | МУП ЖКХ "Корочанское-сервис" | 3110011650 | 311001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
100 | Белгородская область | Корочанский район | 14640000 | Корочанский район | 14640000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
101 | Белгородская область | Красненский район | 14641000 | Красненский район | 14641000 | 26466658 | МУП ЖКХ "Красненское" | 3112261983 | 311201001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
102 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 27674831 | ОАО "Машиностроитель" | 3111000435 | 311101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
103 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 26466678 | ООО "Возрождение" | 3111004207 | 311101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
104 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 26466614 | ООО "Красногвардейский водоканал" | 3111504721 | 311101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
105 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 26466632 | СПК "Большевик" | 3111000770 | 311101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
106 | Белгородская область | Красногвардейский район | 14642000 | Красногвардейский район | 14642000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
107 | Белгородская область | Краснояружский район | 14643000 | Краснояружский район | 14643000 | 26466682 | Общество с ограниченной ответственностью "Водсервис" | 3113001385 | 311301001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
108 | Белгородская область | Новооскольский район | 14644000 | Новооскольский район | 14644000 | 26466712 | МУП "Новооскольский Водоканал" | 3114009570 | 311401001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
109 | Белгородская область | Прохоровский район | 14646000 | Прохоровский район | 14646000 | 26757923 | МУП "Водоканал" Прохоровский | 3115006519 | 311501001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
110 | Белгородская область | Ракитянский муниципальный район | 14648000 | Ракитянский муниципальный район | 14648000 | 26756178 | ООО "Ракитянский водсервис" | 3116006085 | 311601001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
111 | Белгородская область | Ровеньский район | 14650000 | Ровеньский район | 14650000 | 26466670 | МУП "Коммунальщик" Ровеньский | 3117004757 | 311701001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
112 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319205 | ЗАО "Спецэнерго" | 3128025082 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
113 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26466758 | МУП "Водоканал" | 3128025484 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
114 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319226 | ОАО "КМАпроектжилстрой" | 3128001437 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
115 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319223 | ОАО "ОЭМК" | 3128005752 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
116 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26319215 | ОАО "Стойленский горно-обогатительный комбинат" | 3128011788 | 997550001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
117 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26466720 | ОАО ОЗММ | 3128005590 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
118 | Белгородская область | Старооскольский городской округ | 14652000 | Старооскольский городской округ | 14652000 | 26568736 | ООО "Комбинат строительных материалов" | 3128077281 | 312801001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
119 | Белгородская область | Чернянский муниципальный район | 14654000 | Чернянский муниципальный район | 14654000 | 27659589 | МУП "Водоканал" | 3119008161 | 311901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
120 | Белгородская область | Чернянский муниципальный район | 14654000 | Чернянский муниципальный район | 14654000 | 26466674 | МУП "Ремводстрой" | 3119007312 | 311901001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
121 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Масловопристанское | 14656462 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
122 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
123 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26466638 | ООО "Биохим-Сервис" | 3120011056 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
124 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 27306395 | Филиал "Воронежский" ОАО "Славянка" | 7702707386 | 366643001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
125 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26466722 | ШМУП "Городское ВКХ" | 3120012532 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
126 | Белгородская область | Шебекинский муниципальный район | 14656000 | Шебекинский район и город Шебекино | 14656000 | 26764077 | ШМУП "РКХ" | 3120098723 | 312001001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
127 | Белгородская область | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | 26466700 | ООО "Водоканал" Яковлевский | 3121184510 | 312101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
128 | Белгородская область | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | Яковлевский муниципальный район | 14658000 | 26466636 | ООО "Водоснабжение" | 3121183192 | 312101001 | Оказание услуг в сфере водоснабжения
129 | Белгородская область |  |  |  |  | 26521231 | Белгородский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 312345029 | Оказание услуг в сфере водоснабжения и очистки сточных вод
130 | Белгородская область |  |  |  |  | 26821504 | Воронежский территориальный участок Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО "РЖД" | 7708503727 | 366145016 | Оказание услуг в сфере водоснабжения